佳木斯职业学院管理水平提升行动计划实施工作任务分工及年度推进计划表

| 序号 | 专项行动/工作任务 | 专项行动/工作任务具体内容 | 责任 部门 | 责任人 | 年度推进计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  |
| 1 | 诚信招生承诺活动 | 1.开展招生政策纪律宣传教育，及时公开招生政策、招生纪律相关信息；杜绝虚假招生宣传，所有招生广告经招生领导小组审核备案后通过网站、招生指南向社会公布 | 招生办 | 王庆伟 | 5月前完成 | 5月前完成 | 5月前完成 |  |
|  |  | 2.签署诚信、阳光招生承诺书，公布招生监督电话，规范招生行为 | 招生科 | 王庆伟 | 5月前完成 | 5月前完成 | 5月前完成 |  |
| 2 | 学籍信息核查活动 | 1.学习、宣传学籍电子注册和管理制度 | 学工处 | 郑成刚 | 5月前完成 | 5月前完成 | 5月前完成 |  |
|  |  | 2.学籍电子注册、学籍异动、学生信息变更等信息的自查 | 学工处 | 郑成刚 | 10月前完成 | 10月前完成 | 10月前完成 |  |

| 3 | 教学标准落地活动 | 1. 完善各专业人才培养方案 | 教务处 | 刘凤海 | 9月前修订2016级各专业人才培养方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. 强化教学过程管理 | 教务处 | 刘凤海 | 12月底前完成教学过程管理有关规定 |  |  |  |
|  |  | 3.教学效果反馈与改进 | 教务处 | 刘凤海 | 12月底前完成教学效果反馈与改进 |  |  |  |
| 4 | 实习管理规范活动 | 1.健全学校学生顶岗实习管理规定 | 教务处 | 刘凤海 | 6月前完成 |  |  |  |
|  |  | 2.落实教育部、省、学校顶岗实习相关规定 | 教务处 | 刘凤海 | 12月前完成 |  |  |  |
|  |  | 3.规范学生顶岗实习过程管理和考核评价 | 教务处 | 刘凤海 | 12月前完成 |  |  |  |
|  |  | 4.完善学生顶岗实习责任保险、安全制度 | 教务处 | 刘凤海 | 12月前完成 |  |  |  |
| 5 | 平安校园创建活动 | 1.完善学院、系部安全管理组织 | 保卫处 | 顾喜峰 | 10月前完成 |  |  |  |
|  |  | 2.组织签订安全工作责任书 | 保卫处 | 顾喜峰 | 4月前完成 |  |  |  |
|  |  | 3.消防安全检查 | 保卫处 | 顾喜峰 | 每月一次 |  |  |  |
|  |  | 3.食堂食品原料采购、加工是否规范等情况检查 | 后勤管理处 | 魏 彪 | 每季度一次 |  |  |  |
|  |  | 4.开展校内建筑设施等是否有安全隐患等检查 | 后勤管理处 | 魏 彪 | 12月前完成 |  |  |  |
|  |  | 5.组织安全检查 | 保卫处 | 顾喜峰 | 每月一次 |  |  |  |
|  |  | 6.建立火灾、食物中毒、自然灾害、大型活动、网络安全等专项应急预案 | 保卫处 | 顾喜峰 | 6月前完成 |  |  |  |
| 6 | 财务管理规范活动 | 1.基础工作：依法设置机构、配备人员；基础工作规范，技术手段先进；财务制度健全且执行严格有效。预算编制科学合理，预算执行规范有效，决算编制真实完整。 | 财务处 | 朱薇薇 | 2016年12月完成 |  |  |  |
|  |  | 2.收支管理：出台收支管理办法。依法组织收入；严格管控支出。学生资助过程控制严谨。专项资金专款专用，专账管理 | 财务处 | 朱薇薇 | 2016年12月完成 |  |  |  |
|  |  | 3.内部控制：出台票据、公务卡管理办法，明确岗位分工，完善常规业务流程，依法公开财务信息，财务风险可控。 | 财务处 | 朱薇薇 | 2016年12月完成 |  |  |  |
| 7 | 管理制度标准建设行动 | 1.依法制定学院章程 | 发展规划处 | 张秀丽 | 12月底前发布章程 | 持续开展章程宣传、解读、学习 |  |  |
|  |  | 2.对照学校章程，全面梳理学校各项管理制度、流程，通过制定、修订、废止等方式，完善管理制度体系 | 办公室 | 刘津臣 | 完成管理制度建设情况调查 | 组织制度修订和完善 |  |  |
|  |  | 3.组织管理制度执行情况检查 | 办公室 | 刘津臣 |  |  | 10月 |  |
| 8 | 管理队伍能力建设行动 | 1.实施中层以上干部轮训计划，有针对性提升骨干管理人员素质 | 组织部 | 许成发 | 9月前第一期培训 | 11月前第二期培训 | 12月前第三期培训 |  |
|  |  | 2.开展教师培训论坛，形成经常性培训机制 | 人事处 | 刘 伟 | 举办论坛活动 | 举办论坛活动 | 举办论坛活动 |  |
| 9 | 管理信息化水平提升行动 | 1.制定和完善《学校数字化校园建设规划》 | 信息技术中心 | 冯继伟 | 完善规划 |  |  |  |
|  |  | 2.建设数据集中、系统集成的应用环境 | 信息技术中心 | 冯继伟 | 12月底前完成一期建设项目 | 12月底前完成二期建设项目 | 持续建设 |  |
|  |  | 3.建立健全信息化运行机制 | 信息技术中心 | 冯继伟 | 10月底前制定管理配套制度 | 持续健全 | 持续健全 |  |
|  |  | 4.提升管理信息化应用能力 | 信息技术中心 | 冯继伟 | 组织管理人员参加校内校外信息化意识和应用能力培训 | 持续培训 | 持续培训 |  |
|  |  | 5.提升校园网功能和性能 | 信息技术中心 | 冯继伟 | 更新部分网络设施 | 优化无线网建设 | 持续建设 |  |
| 10 | 学校文化育人创新行动 | 1修订与凝练“一训三风”，并在校园内呈现 | 宣传统战部 | 刘连荣 | 3月完成修订，6月完成呈现 |  |  |  |
|  |  | 2.提升校园环境文化建设规划设计与实施，突出学校标识的使用 | 宣传统战部 | 刘连荣 | 年底完成规划与设计 | 建设实施 | 实施完毕 |  |
|  |  | 3.校园文化艺术节活动 | 学工处 | 郑成刚 | 10月-11月 | 10月-11月 | 10月-11月 |  |
|  |  | 4.基本法律学习宣传，普法教育进课堂活动 | 学工处 | 郑成刚 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 5. “学雷锋志愿服务”等类活动 | 学工处 | 郑成刚 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 6.组织各类主题班会活动，弘扬优秀传统文化 | 学工处 | 郑成刚 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 7.五四、一二九等相关活动 | 学工处 | 郑成刚 | 4月至11月 | 4月至11月 | 4月至11月 |  |
|  |  | 8.社团文化节活动、优秀学生社团评选 | 学工处 | 郑成刚 | 9月至12月 | 9月至12月 | 9月至12月 |  |
| 11 | 质量保证体系完善行动 | 1.宣传学习政策文件，确立全面质量管理理念 | 考核办 | 冯继攀 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 2.完善人才培养质量评价标准 | 考核办 | 冯继攀 | 12月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 3.完善多方参与的质量评价、反馈与改进机制 | 考核办 | 冯继攀 | 12月完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |
|  |  | 4.发布年度质量报告 | 考核办 | 冯继攀 | 12月完成 | 12月完成 | 12月完成 |  |
| 12 | 加强组织领导 | 制订活动工作方案和年度推进计划 | 办公室 | 刘津臣 | 3月完成 |  |  |  |
| 13 | 专题网站建设 | 设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏 | 宣传统战部 | 刘连荣 | 9月底完成 | 持续实施 | 持续实施 |  |